## Hoja1
Nº de tarea | Nombre de tarea | Duración | Comienzo | Fin | Predecesoras
1 | Inicio | 0 días | 2021-06-22 08:00 | 2021-06-22 17:00
2 | 1. Planifcación de tareas | 20 días | 2021-06-21 19:00 | 2021-06-28 17:00
3 | 1.1 Generación de documento | 30 horas | 2021-06-21 19:00 | 2021-06-25 15:00 | 1
4 | 1.2 Aprobación y revisión | 10 horas | 2021-06-25 15:00 | 2021-06-28 17:00 | 3
5 | 2. Investigación preliminar del hardware | 10 días | 2021-07-19 21:00 | 2021-08-04 12:00
6 | 2.1 Fabricación del Robot | 20 horas | 2021-07-19 21:00 | 2021-08-04 12:00 | 4,9,8,7
7 | 2.2 Placas electrónicas | 10 horas | 2021-08-02 08:00 | 2021-08-03 10:00 | 4
8 | 2.3 Características de motores | 4 horas | 2021-08-03 10:00 | 2021-08-03 15:00 | 7
9 | 2.4 Características de baterías | 4 horas | 2021-08-03 15:00 | 2021-08-04 10:00 | 8
10 | 3. Selección y compra de los materiales | 9,5 días | 2021-08-20 08:00 | 2021-08-24 11:00 | 6
11 | 3.1 Selección de los componentes | 5 horas | 2021-08-20 08:00 | 2021-08-20 14:00 | 9
12 | 3.2 Compra y adquisición | 3 horas | 2021-08-24 08:00 | 2021-08-24 11:00 | 11
13 | 4. Armado y verificación de la estructura del robot | 69 días | 2021-08-26 08:00 | 2021-09-20 10:00
14 | 4.1 Construcción de las piezas | 30 horas | 2021-08-26 08:00 | 2021-08-31 15:00 | 12
15 | 4.2 Ensamblaje de las piezas | 3 horas | 2021-09-16 08:00 | 2021-09-16 11:00 | 14
16 | 4.3 Verificación de la estructura | 10 horas | 2021-09-17 08:00 | 2021-09-20 10:00 | 15
17 | 5. Armado y verificación de la electrónica del robot | 13,5 días | 2021-08-26 08:00 | 2021-08-31 11:00
18 | 5.1 Armado de la EDU-CIAA | 5 horas | 2021-08-26 08:00 | 2021-08-26 14:00 | 12
19 | 5.2 Cableado del robot | 2 horas | 2021-08-30 08:00 | 2021-08-30 10:00 | 18
20 | 5.3 Verificación de la electrónica | 3 horas | 2021-08-31 08:00 | 2021-08-31 11:00 | 19
21 | 6. Integración del hardware | 6 horas | 2021-09-24 08:00 | 2021-09-24 15:00 | 20.16
22 | 7. Desarrollo del software | 183 días | 2021-09-29 08:00 | 2021-12-01 15:00
23 | 7.1 Módulo PWM | 2 horas | 2021-09-29 08:00 | 2021-09-29 10:00 | 21
24 | 7.2 Módulo WIFI | 44 horas | 2021-09-29 08:00 | 2021-10-06 12:00 | 21
25 | 7.3 Módulo acelerómetro | 25 horas | 2021-09-29 08:00 | 2021-10-04 09:00 | 21
26 | 7.4 Módulo de aprendizaje por refuerzo | 40 horas | 2021-10-29 08:00 | 2021-11-04 17:00 | 23,24,25
27 | 7.5 Módulo manual | 25 horas | 2021-10-29 08:00 | 2021-11-03 09:00 | 23,24,25
28 | 7.6 Integración de los distintos módulos | 30 horas | 2021-11-26 08:00 | 2021-12-01 15:00 | 26.27
29 | 8. Verificación del software | 122 días | 2021-12-17 08:00 | 2022-02-11 12:00
30 | 8.1 Diseño de pruebas de ensayo | 25 horas | 2021-12-17 08:00 | 2021-12-22 09:00 | 28.21
31 | 8.2 Diseño de pruebas de navegación | 30 horas | 2022-01-19 08:00 | 2022-01-24 15:00 | 30
32 | 8.3 Comparación de las distintas estrategias. | 20 horas | 2022-02-09 08:00 | 2022-02-11 12:00 | 31
33 | 9. Validación del sistema empleado | 50 días | 2022-02-23 08:00 | 2022-03-11 12:00
34 | 9.1 Ensayos de verificación del cliente parcial | 20 horas | 2022-02-23 08:00 | 2022-02-25 12:00 | 32
35 | 9.2 Ensayos de validación final | 20 horas | 2022-03-09 08:00 | 2022-03-11 12:00 | 34
36 | 10. Presentación del trabajo final | 700,5 días | 2021-09-29 08:00 | 2022-06-15 09:00
37 | 10.1 Redacción del informe de avance | 10 horas | 2022-03-23 08:00 | 2022-03-24 10:00 | 35.39
38 | 10.2 Redacción del manual de uso | 20 horas | 2022-03-23 08:00 | 2022-03-25 12:00 | 35.28
39 | 10.3 Elaboración de los circuitos esquemáticos | 20 horas | 2021-09-29 08:00 | 2021-10-01 12:00 | 21
40 | 10.4 Redacción de la memoria del proyecto | 80 horas | 2022-04-06 08:00 | 2022-04-19 17:00 | 38.37
41 | 10.5 Preparación de la presentación pública | 20 horas | 2022-06-01 08:00 | 2022-06-03 12:00 | 40
42 | 10.6 Presentación pública | 1 hora | 2022-06-15 08:00 | 2022-06-15 09:00 | 41
43 | FIN | 0 días | 2022-06-15 09:00 | 2022-06-15 09:00 | 42